Форма отчета

по реализации регионального плана (РП) по формированию и оценке

функциональной грамотности (ФГ) обучающихся

| № | Мероприятие | Сроки реализации | Ключевые показатели | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение лиц, ответственных за реализацию РП по формированию функциональной грамотности обучающихся в муниципальном районе | До 10.10.21 | - -Приказ о назначении (номер приказа, дата); - размещение приказа на сайте УО/Департамента обр.; -ФИО, должность ответственного; -контактные данные: телефон, е-mail | Руководитель УО /ДО |  |
| 2 | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год. | До 15.10.21 | Муниципальный план мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций района на 2021/2022 учебный год разработан, утвержден и размещен на сайте УО/ДО | Руководитель УО /ДО |  |
| 3 | Разработка и утверждение планов мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций района/города на 2021/2022 учебный год: - проведение семинаров, мастер-классов, конференций и т.п.; - участие в конкурсах и олимпиадах, - работа с родителями и общественностью, - проведение мониторингов по формированию и оценке ФГ на уровне муниципалитетов - формирование банка лучших практик урочной и внеурочной деятельности по ФГ в районе. | До 10.10 | -Планы по ФГ на уровне образовательной организации (по количеству ОО в районе/городе) разработаны, утверждены и размещены на сайте ОО, -Отчеты проведенных мероприятиях, формирование банка лучших практик | Лицо, ответственное за реализацию РП по формированию функциональной грамотности обучающихся в муниципальном районе |  |
| 4. | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, а также учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | До 10.10 | Наличие базы данных обучающихся и учителей 8-9 классов ОО района (по запросу) | Лицо, ответственное за реализацию РП по формированию функциональной грамотности обучающихся в муниципальном районе |  |
|  | Внедрение в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности |  | Наличие ссылок на банки заданий для формирования и оценки функциональной грамотности на сайтах ОО | Лицо, ответственное за реализацию РП по формированию функциональной грамотности обучающихся в муниципальном районе |  |
| 4 | Участие в еженедельных вебинарах и совещаниях по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций | Еженедельно | Размещение на сайте/ инстаграме информации об участии | Лицо, ответственное за реализацию РП по формированию функциональной грамотности обучающихся в муниципальном районе |  |
| 5 | Курсы повышения квалификации: - повышение квалификации учителей ЧР в рамках ФП «Современная школа» по программам, входящим в федеральный реестр программ ДПО и направленным на формирование функциональной грамотности обучающихся | До 15.12. 21 года – основной поток До 30 июня –дополнительный поток | Прохождение КПК слушателями, направленными на прохождение обучения в рамках ФП «Современная школа» ( % получивших удостоверения согласно спискам отметить ) | Лицо, ответственное за реализацию РП по формированию функциональной грамотности обучающихся в муниципальном районе, лица. ответственные за реализацию ФП |  |
|  | Повышение квалификации учителей района /города по программам: - направленным на формирование функциональной грамотности в урочной и внеурочной деятельности (по предметным областям), Не менее 200 человек, приказы на зачисление и выпуск слушателей ИРО ЧР - повышение квалификации | До 1 ноября 2021 г. | Наличие удостоверений о прохождении КПК по ФГ у всех(100% учителей 8-9 классов) | Лицо, ответственное за реализацию РП по формированию функциональной грамотности обучающихся в муниципальном районе |  |
| 6 | Анализ результатов внешних мониторингов по ФГ |  | Наличие аналитических отчетов и управленческих решений по результатам мониторингов |  |  |